Приложение 1

к приказу Министерства образования,

науки и молодежи Республики Крым

от \_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План-график («дорожная карта»)**

**мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта**

**среднего общего образования в Республике Крым**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственные**  **исполнители** |
| 1. **Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования** | | | |
|  | Создание рабочей группы по сопровождению реализации Плана – графика («дорожной карты») мероприятий введение обновленного ФГОС СОО | Декабрь 2022 года | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым,  ГБОУ ДПО РК КРИППО,  муниципальные органы управления образованием Республики Крым |
|  | Актуализация данных организации-оператора, координирующей вопросы введения обновленного ФГОС СОО на региональном уровне | Январь 2023 года | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым,  ГБОУ ДПО РК КРИППО |
|  | Актуализация функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Январь 2023 года | Муниципальные органы управления образованием Республики Крым |
|  | Размещение на официальных сайтахМинистерства образования**,** науки и молодежи Республики Крым**,** ГБОУ ДПО РК КРИППО, муниципальных органов управления образованием Республики Крым, общеобразовательных организаций Республики Крым информационных материалов о переходе на обучение по обновленным ФГОС на 2023 год | 2022 – 2023 годы | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым,  ГБОУ ДПО РК КРИППО,  муниципальные органы управления образованием Республики Крым,  государственные и муниципальные общеобразовательные организации Республики Крым |
|  | Разработка локальных нормативных актов,регламентирующих введение обновленного ФГОС СОО | В течение 2023 года | ГБОУ ДПО РК КРИППО,  муниципальные органы управления образованием Республики Крым,  государственные и муниципальные общеобразовательные организации Республики Крым |
|  | Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению введения обновленного ФГОС СОО для различных категорий руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций | В течение 2023 года | ГБОУ ДПО РК КРИППО,  муниципальные методические службы |
|  | Проведение самодиагностики готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО | Январь 2023 года | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым,  ГБОУ ДПО РК КРИППО,  муниципальные органы управления образованием Республики Крым,  государственные и муниципальные общеобразовательные организации Республики Крым |
|  | Организация участия педагогического сообщества Республики Крым в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Январь, февраль, март, апрель, май 2023 года | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым,  ГБОУ ДПО РК КРИППО,  муниципальные органы управления образованием Республики Крым |
|  | Организация работы региональной/муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО | Январь – февраль 2023 года | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым,  ГБОУ ДПО РК КРИППО,  муниципальные органы управления образованием Республики Крым |
|  | Анализ материально-технического и ресурсного обеспечения общеобразовательных организаций, условий реализации федеральной основной общеобразовательной программы СОО, действующих санитарных и противопожарных норм, норм охраны труда | Январь – апрель 2023 года | Муниципальные органы управления образованием Республики Крым,  государственные и муниципальные общеобразовательные организации Республики Крым |
|  | Комплектование библиотек общеобразовательных организацийучебно-методическими комплексами в соответствии с федеральным перечнем учебников по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО | Январь – август 2023 года | Муниципальные органы управления образованием Республики Крым,  государственные и муниципальные общеобразовательные организации Республики Крым |
|  | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | Сентябрь 2023 года | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым,  ГБОУ ДПО РК КРИППО,  муниципальные органы управления образованием Республики Крым |
| 1. **Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования** | | | |
|  | Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО | Декабрь 2022 года | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым,  ГБОУ ДПО РК КРИППО |
|  | Разработка и утверждение муниципальных планов и планов общеобразовательных организаций введения в образовательный процесс обновленного ФГОС СОО | Январь 2023 года | Муниципальные органы управления образованием Республики Крым,  государственные и муниципальные общеобразовательные организации Республики Крым |
|  | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с  требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | Январь – март 2023 года | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым,  ГБОУ ДПО РК КРИППО,  муниципальные органы управления образованием Республики Крым,  государственные и муниципальные общеобразовательные организации Республики Крым |
| 1. **Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования** | | | |
|  | Организация и проведение региональных организационно-методических мероприятий по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий | В течение 2023 года | ГБОУ ДПО РК КРИППО |
|  | Проведение семинара для руководителей муниципальных методических служб по теме «Реализация обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования: управленческий аспект и методическое сопровождение» | 13.04.2023 | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым,  ГБОУ ДПО РК КРИППО |
|  | Проведение инструктивно-методических совещаний, семинаров для различных категорий педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования | В течение 2023 года | ГБОУ ДПО РК КРИППО |
|  | Проведение инструктажа (совещаний, семинаров) управленческих команд общеобразовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО | Май – июнь 2023 года | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым,  ГБОУ ДПО РК КРИППО |
|  | Разработка инструктивно-методических рекомендаций о внедрении обновленного ФГОС СОО, особенностях преподавания учебных предметов по федеральным основным общеобразовательным программам СОО | Май – июнь 2023 года | ГБОУ ДПО РК КРИППО |
|  | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС СОО | В течение 2023 года | Муниципальные органы управления образованием Республики Крым,  государственные и муниципальные общеобразовательные организации Республики Крым |
|  | Проведение заседаний Ассамблеи учителей общеобразовательных учреждений Республики Крым по вопросам введения в образовательный процесс обновленного ФГОС СОО | По отдельному плану | ГБОУ ДПО РК КРИППО |
|  | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | Август 2023 года | ГБОУ ДПО РК КРИППО,  муниципальные органы управления образованием Республики Крым,  государственные и муниципальные общеобразовательные организации Республики Крым |
|  | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | По отдельному плану | ГБОУ ДПО РК КРИППО,  муниципальные органы управления образованием Республики Крым,  государственные и муниципальные общеобразовательные организации Республики Крым |
|  | Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности обучающихся. | Постоянно | Муниципальные органы управления образованием Республики Крым,  государственные и муниципальные общеобразовательные организации Республики Крым |
| 1. **Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования** | | | |
|  | Организация обучения руководителей и сотрудников ГБОУ ДПО РК КРИППО, специалистов органов управления образованием, работников муниципальных методических служб по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Март – апрель 2023 года | ГБОУ ДПО РК КРИППО,  муниципальные органы управления образованием Республики Крым |
|  | Обеспечение повышения квалификации руководителей  общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы  среднего общего образования по вопросам реализации  обновленного ФГОС СОО | Январь – июнь 2023 года | ГБОУ ДПО РК КРИППО,  муниципальные органы управления образованием Республики Крым |
|  | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации  обновленного ФГОС СОО | Январь – август 2023 года | ГБОУ ДПО РК КРИППО,  муниципальные органы управления образованием Республики Крым |
| 1. **Мониторинг готовности к введению обновленного ФГОС среднего общего образования** | | | |
|  | Внедрение системы мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО | Январь – февраль 2023 года | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым,  ГБОУ ДПО РК КРИППО,  муниципальные органы управления образованием Республики Крым,  государственные и муниципальные общеобразовательные организации Республики Крым |
|  | Проведение мониторинга локальных нормативных актов образовательных организаций по введению обновленного ФГОС СОО | Февраль – март 2023 года | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым,  ГБОУ ДПО РК КРИППО,  муниципальные органы управления образованием Республики Крым. |
|  | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО | Февраль – март 2023 года | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым,  ГБОУ ДПО РК КРИППО,  муниципальные органы управления образованием Республики Крым. |
|  | Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО | Май 2023 года | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым,  ГБОУ ДПО РК КРИППО |
|  | Внедрение системы мониторинга реализации общеобразовательными организациями обновленного ФГОС СОО | Декабрь 2023 года | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым,  ГБОУ ДПО РК КРИППО,  муниципальные органы управления образованием Республики Крым,  государственные и муниципальные общеобразовательные организации Республики Крым |
|  | Разработка и реализация системы мониторингаобразовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО по направлениям профилизации, в части, формируемой участниками образовательных отношений, планов внеурочной деятельности | Январь – апрель 2023 года | Муниципальные органы управления образованием Республики Крым,  государственные и муниципальные общеобразовательные организации Республики Крым |
| 1. **Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования** | | | |
|  | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Республики Крым | В течение 2023 года | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым,  ГБОУ ДПО РК КРИППО,  муниципальные органы управления образованием Республики Крым,  государственные и муниципальные общеобразовательные организации Республики Крым |
|  | Проведение классных родительских собраний в посвященных разъяснениям по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | В течение 2023 года | Муниципальные органы управления образованием Республики Крым,  государственные и муниципальные общеобразовательные организации Республики Крым |
|  | Проведение просветительских мероприятий,направленных на повышение компетентности педагогов общеобразовательных организаций и родителей обучающихся в части введения в образовательный процесс обновленного ФГОС СОО | В течение 2023 года | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым,  ГБОУ ДПО РК КРИППО,  муниципальные органы управления образованием Республики Крым,  государственные и муниципальные общеобразовательные организации Республики Крым |